DRAFT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR          TAHUN 2023

TENTANG

PETA JALAN PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN

TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang	:	a. 	bahwa pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara guna memberikan manfaat sebesar-besanya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

b.	bahwa pengadaan barang/jasa perlu memperhatikan aspek keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;

c.	bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa berkelanjutan diperlukan Peta Jalan Pengadaan barang/jasa berkelanjutan;

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Tahun 2023-2025;

Mengingat	:	1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

- Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Jalan adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

Pasal 2

Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di DIY selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan 2025.

Pasal 3

Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

  - Gubernur membentuk Tim dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

  - Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:

  - Melaksanakan perencanaan pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan;

  - Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan;

  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan;

  - Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

        - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

            - Lingkungan Hidup;

            - Perindustrian & Perdagangan;

            - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

            - Perencanaan Daerah;

            - Pengadaan Barang/Jasa

            - Pembangunan Berkelanjutan;

            - Hukum

        - Unsur lain terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berkelanjutan.

  - Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Berkelanjutan.

  - Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan Pengadan Barang/Jasa Berkelanjutan bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN           NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR XXX TAHUN 2023 TENTANG PETA JALAN PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2025

LAMPIRAN 1. DAFTAR SINGKATAN

| BADIKLAT | : | Badan Diklat |
| --- | --- | --- |
| BAPPEDA | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BPKA | : | Badan Pengelola Keuangan dan Aset |
| DLHK | : | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| DISDIKPORA | : | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| DISKOMINFO | : | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| DISKOP UKM | : | Dinas Koperasi dan UKM |
| DISPERINDAG | : | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| DIY | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| KADIN | : | Kamar Dagang dan Industri Indonesia |
| KPA | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| LHK | : | Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| NSPK | : | Norma Standar Prosedur Kriteria |
| OPD | : | Organisasi Perangkat Daerah |
| PA | : | Pengguna Anggaran |
| PBJ | : | Pengadaan Barang Jasa |
| PPK | : | Pejabat Pembuat Komitmen |
| PPMSE | : | Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik |
| PIWP2 | : | Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| SHBJ | : | Standard Harga Barang Jasa |
| UKPBJ | : | Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa |
| UMKM | : | Usaha Mikro Kecil dan Menengah |

LAMPIRAN 2. RINCIAN PROGRAM STRATEGIS, PROGRAM KERJA, KEGIATAN, LINI MASA DAN INDIKATOR CAPAIAN

| Program Strategis | Program Kerja | Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Peningkatan Kapasitas SDM Berkualitas Pada PBJ Berkelanjutan | Pembentukan Kebijakan Implementasi PBJ Berkelanjutan Pemda DIY | Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan Target waktu: akhir Juni Indikator capaian : 1 Dokumen Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ Berkelanjutan ditetapkan |  |  | PIC: DLHK Mitra: Biro Hukum, UKPBJ |
|  | Peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM tentang Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan | Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan ke seluruh PA/KPA di lingkup Pemerintah Daerah DIY Target waktu: akhir September Indikator capaian : Terlaksana 1 kegiatan diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ Berkelanjutan bersama dengan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa |  |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  |  | Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan ke seluruh PPK di lingkup Pemerintah Daerah DIY Target waktu: akhir September Indikator capaian : Terlaksana 1 kegiatan diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan ke seluruh PPK di lingkup Pemerintah Daerah DIY |  |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  |  | Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan ke seluruh Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan di lingkup Pemerintah Daerah DIY Target waktu: akhir September Indikator capaian : Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ Berkelanjutan ke seluruh Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan di lingkup Pemerintah Daerah DIY |  |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  |  | Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan kepada penyedia dan produsen produk ramah lingkungan. Target waktu: akhir September Indikator capaian : Terlaksananya 1 kegiatan diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ Berkelanjutan kepada seluruh penyedia dan produsen produk ramah lingkungan |  |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ+ DISPERINDAG + DISKOP UKM |
|  | Pembentukan Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NSPK) sebagai pedoman teknis implementasi PBJ berkelanjutan di lingkup Pemda DIY | Penyusunan NSPK Target waktu: akhir September Indikator capaian : 1 Dokumen NSPK |  |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  |  |  | Evaluasi dan Reviu Berkala Kebijakan dan Pedoman Teknis PBJ berkelanjutan Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 1 dokumen hasil evaluasi dan reviu kebijakan dan pedoman PBJ Berkelanjutan | Evaluasi dan Review Berkala Kebijakan dan Pedoman Teknis PBJ berkelanjutan Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 1 dokumen hasil evaluasi dan reviu kebijakan dan pedoman PBJ Berkelanjutan | PIC: DLHK Mitra: Biro Hukum + UKPBJ |
|  | Peningkatan pemahaman teknis dan operasionalisasi program PBJ berkelanjutan untuk pelaku pengadaan | Penyelenggaraan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK dan Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan) Pemda DIY Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 1 kegiatan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK dan Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan) Pemda DIY |  |  | PIC: BADIKLAT Mitra: DLHK+ UKPBJ + KADIN + DISKOP UKM dan DISPERINDAG |
|  |  | Penyelenggaraan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk produsen, distributor dan penyedia produk ramah lingkungan Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 1 kegiatan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk produsen, distributor dan pelaku usaha produk ramah lingkungan |  |  | PIC: DISKOP UKM dan DISPERINDAG Mitra: DLHK + UKPBJ + KADIN + BADIKLAT |
|  |  | Penyelenggaraan market dialog untuk mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 1 kegiatan market dialog bersama dengan para pelaku pengadaan |  |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ + KADIN |
|  |  |  |  | Diseminasi dan tindak lanjut reviu kebijakan dan pedoman PBJ berkelanjutan Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 1 kegiatan diseminasi hasil tindak lanjut reviu kebijakan dan pedoman PBJ berkelanjutan | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ + DISPERINDAG + DISKOP UKM |
| Pengembangan dan Peningkatan Produk Ramah Lingkungan | Perluasan lingkup pelaksanaan SHBJ dengan juga mencakup produk-produk ramah lingkungan | Kajian terkait dengan cakupan produk ramah lingkungan Target waktu: akhir Maret Indikator capaian : 1 Laporan hasil kajian dan rekomendasi usulan produk ramah lingkungan ke SHBJ |  |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  |  |  | Diseminasi hasil kajian terkait dengan produk ramah lingkungan Target waktu: akhir Juni Indikator capaian : 1 kegiatan Diseminasi produk ramah lingkungan dalam pelaksanaan PBJ Berkelanjutan di lingkungan Pemda DIY |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  | Fasilitasi sertifikasi bagi UMKM produsen produk ramah lingkungan |  | Melakukan fasilitasi sertifikasi skema produk ramah lingkungan kepada produsen produk ramah lingkungan yang belum bersertifikat Target waktu: akhir Juni Indikator capaian : - 1 Kegiatan fasilitasi sertifikasi skema produk ramah lingkungan kepada produsen produk ramah lingkungan yang belum bersertifikat - Jumlah sertifikat yang diperoleh (misal 5 sertifikat) |  | PIC: DISKOP UKM Mitra: DLHK |
|  |  |  | Melakukan koordinasi bersama dengan kementerian terkait guna menyelesaikan permasalahan sertifikasi yang dihadapi di daerah Target waktu: akhir September Indikator capaian : 1 kegiatan fasilitasi bersama dengan kementerian terkait Kegiatan Kunjungan Dinas Pembuatan rekomendasi |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  | Kajian kesiapan pasar untuk menyediakan produk ramah lingkungan |  | Pengukuran terhadap ketersediaan produk ramah lingkungan di DIY Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : Dokumen hasil kajian pengukuran ketersediaan produk ramah lingkungan di DIY |  | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ |
|  |  |  | Pembuatan database produk ramah lingkungan Target waktu: akhir Juni Indikator capaian : Database produk ramah lingkungan (dalam bentuk sistem informasi) |  | PIC: DLHK Mitra: DISKOMINFO |
|  |  |  | Pengembangan Platform Knowledge Management untuk proses PBJ berkelanjutan. Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : Platform Knowledge Management berupa Learning Management Center untuk PBJ Berkelanjutan terbentuk |  | PIC: DLHK Mitra: DISKOMINFO, BAPPEDA |
|  | Konsultasi dan advokasi pengembangan dan peningkatan produk ramah lingkungan |  | Konsultasi dan advokasi pengembangan dan peningkatan produk ramah lingkungan dengan Kementerian LHK, Kemenperin dan Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN) Target Waktu: Juni Indikator Capaian : Dokumen Laporan Hasil Konsultasi dan Advokasi |  | PIC: DLHK Mitra: DISKOMINFO, BAPPEDA |
|  | Peningkatan ketersediaan produk ramah lingkungan pada platform pengadaan secara elektronik (e-purchasing) |  | Penambahan produk ramah lingkungan pada katalog lokal Target waktu : akhir Juli Indikator capaian : Tersedia etalase produk ramah lingkungan pada katalog lokal |  | PIC: UKPBJ Mitra: DLHK, DISKOP UKM , DISPERINDAG |
|  |  |  | Melakukan edukasi dalam identifikasi produk ramah lingkungan pada platform toko daring / PPMSE Target waktu: akhir Juli Indikator capaian: 1 Kegiatan sosialisasi dalam mengedukasi dan mengidentifikasi produk ramah lingkungan pada platform toko daring yang dikelola oleh PPMSE |  | PIC: DISKOP UKM Mitra: UKPBJ, DLHK, DISPERINDAG |
| Implementasi Regulasi dan Peningkatan Kesadaran Tentang PBJ Berkelanjutan | Pelaksanaan monev PBJ berkelanjutan secara periodik |  | Penyusunan mekanisme Monev Implementasi PBJ berkelanjutan yang dilakukan secara periodik Target waktu: akhir Maret Indikator capaian : Dokumen panduan mekanisme monev implementasi PBJ berkelanjutan |  | PIC: DLHK Mitra: Tim Implementasi Roadmap |
|  |  |  | Pembentukan tim kerja untuk PBJ berkelanjutan dalam rangka monev PBJ berkelanjutan di lingkup Pemda DIY Target waktu: akhir Juni Indikator capaian : Tim kerja PBJ berkelanjutan terbentuk dan ditetapkan |  | PIC: DLHK Mitra: Tim Implementasi Roadmap, Biro Organisasi |
|  |  |  | Pelaksanaan monev implementasi PBJ berkelanjutan secara periodik Target waktu: akhir September Indikator capaian : Terlaksananya 1 kegiatan desk evaluasi untuk monev PBJ Berkelanjutan. 1 Dokumen hasil kegiatan desk evaluasi | Pelaksanaan monev implementasi PBJ berkelanjutan secara periodik Target waktu: akhir September Indikator capaian : Terlaksananya 1 kegiatan desk evaluasi untuk monev PBJ Berkelanjutan. 1 Dokumen hasil kegiatan desk evaluasi | PIC: DLHK Mitra: Tim Implementasi Roadmap |
|  |  |  | Pengembangan media komunikasi tentang PBJ berkelanjutan (flier, leaflet, poster, film pendek, sosial media) Target waktu: akhir Maret Indikator capaian : 3 konten untuk dipublikasi ke media komunikasi | Pengembangan media komunikasi tentang PBJ berkelanjutan (flier, leaflet, poster, film pendek, sosial media) Target waktu: akhir Maret Indikator capaian : 3 konten untuk dipublikasi ke media komunikasi | PIC: DLHK Mitra: DISKOMINFO |
|  |  |  | Penghargaan bagi pelaku PBJ berkelanjutan secara berkala (pengguna anggaran dan rekanan) Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : Terlaksananya 1 kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku PBJ Berkelanjutan | Penghargaan bagi pelaku PBJ berkelanjutan secara berkala (pengguna anggaran dan rekanan) Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : Terlaksananya 1 kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku PBJ Berkelanjutan | PIC: DLHK Mitra: Tim Implementasi Roadmap, Biro Organisasi, UKPBJ |
|  | Pelaksanaan Piloting PBJ Berkelanjutan | Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan di 5 OPD di lingkungan Pemda DIY Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 5 OPD sudah melaksanakan PBJ Berkelanjutan |  | Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan di 10 OPD di lingkungan Pemda DIY Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 10 OPD sudah melaksanakan PBJ Berkelanjutan | PIC: DLHK Mitra: UKPBJ, DISKOP UKM , DISPERINDAG, DISKOMINFO, Biro Organisasi, Bappeda, Badiklat, DISDIKPORA, BPKA |
|  |  | Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan untuk 3 produk ramah lingkungan Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 3 produk ramah lingkungan sudah diimplementasikan ke OPD piloting |  | Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan untuk 6 produk ramah lingkungan Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 6 produk ramah lingkungan sudah diimplementasikan ke OPD piloting | PIC: DLHK Mitra: UPKBJ, DISKOP UKM , DISPERINDAG, DISKOMINFO, Biro Organisasi |
|  | Sinkronisasi atau penyelarasan kebijakan/program/kegiatan PBJ Berkelanjutan pusat dan daerah | Fasilitasi untuk penyelarasan kebijakan pusat ke daerah Target waktu: akhir Desember Indikator capaian : 1 laporan kegiatan penyelarasan terbentuk |  |  | PIC: DLHK Mitra: Biro PIWP2 (Bagian Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan). |